Projektmanagement
Inhaltsverzeichnis

# 1 Risikoliste
Nr.	Name	Beschreibung	Wahrsch.	Schaden	Priorität	Massnahmen
1	LibGDX	Aufgrund der fehlenden Erfahrung ist nicht klar ob alle Ziele mit LibGDX realisiert werden können.	2	4	M	Die Entwickler studieren die LibGDX API um abschätzen zu können, wie realisierbar die Benötigten Funktionen sind.
2	Absturz	Die Applikation stürzt ab ohne ersichtlichen Grund	4	5	E	Die Entwickler arbeiten sauber nach MVC um dem Risiko vorzubeugen. Beim Eintreten dieses Risikos muss der Fehler analysiert und notfalls Gedebugged werden.
3	Zu wenig Zeit	Die Applikation kann aus Zeitgründen nicht fertig gestellt werden	1	4	M	In der Projektplanung muss genügend Reservezeit dieses Risiko eingeplant werden.
4	Entwickler Unfall	Einer der Entwickler erleidet einen Unfall und ist desshalb in seiner Entwicklungsarbeit verhindert.	2	5	H	Der Know-How transfer muss immer aufrecht erhalten werden, sodass keiner der Entwickler komplett unersetzlich ist.
5	Oracle verlangt Lizenz-gebühren	Oracle beginnt für Java Lizenzgebühren zu verlagen, was die Wirtschaftlichkeit der Applikation stark verringern würde.	1	4	M	Dafür kann keine vorbeugende Massnahme getroffen werden. Sollte dieser Fall eintreten, so muss der Preis für die Applikation erhöht werden.

## Risiko Evaluationsdiagramm
Likelihood	Consequences
	1 Insignificant	2 Minor	3 Moderate	4 Major	5 Severe
5 Almost certain	M	H	H	E	E
4 Likely	M	M	H	H	E
3 Possible	L	M	M	H	E
2 Unlikely	L	M	M	M	H
1 Rare	L	L	M	M	H

## Risikostufen Legende
- L = Low: Kleines Risiko, Routinemäßige Behandlung
- M = Medium: Mittleres Risiko, Mögentlicher Handlungsbedarf, Verantwortung delegieren
- H = High: Hohes Risiko, Handlungsbedarf, Managementaufgabe
- E = Extreme: Sehr hohes Risiko, Dringender Handlungsbedarf, Detaillierter Maßnahmenplan
# 2 Projektstrukturplan
## A Management
Das Verwalten der Arbeitspakte erfolgt über die Issue(Arbeitspaket) Funktion des GitHub Frameworks. Die Issues sind den 4 Meilensteinen zugeordnet welche den Abgabetermine der Inception-, Analysis-, Design- und Abgabephase entsprechen.
Für eine detailliertere Projektplanung sind die Issues über den Software-Entwicklungs- und den Iterationsplänen mit dem Strukturplan verknüpft.
Die zugeordnete Zeitressource für jedes Issue wird von der Gruppe gemeinsam geschätzt.
Die Zuweisung der Issues pro Teammitglied erfolgt individuell und dynamisch, jeder Entwickler nimmt sich ein Issue welches er für sinnvoll hält jetzt zu implementieren, dabei halten sich die Entwickler natürlich an den Projektplan.
Sobald ein Entwickler ein Issue abgeschlossen hat, so trägt er die gebrauchte Zeit beim Commit mit ein, damit die Planung aktuell gehalten wird und die zur Verfügung stehende Zeit überwacht werden kann.B
## B Entwicklungsumgebung
Jeder Entwickler benötigt:
- Eclipse für Java Entwickler
- GitHub Framework
- Andoid Mobiltelephon

## C Incpetion I1
  1. CA Vorbereitungsphase
            1. CAA Vision spezifizieren
    2. CAB Anwendungsfälle modellieren
    3. CAC Risiken identifizieren und priorisieren
  1. CACA LCO Risiken mildern
  1. CB Entwurfsphase: Anforderungen zusammenstellen
    1. CBA 1. Version Vision entwickeln
    2. CBB 1. Version Anwendungsmodell
  1. CBBA Anwendungsfälle entwickeln
  2. CBBB Domänenmodell entwickeln
  3. CBBC Glossar entwickeln
  4. CBBD Zusätzliche Spezifikationen entwickeln
    1. CBC Risiken verwalten
  1. CBCA LCA Risiken mildern
  1. CC Konstruktionsphase: Anwendungsfälle aktualisieren
  2. CD Einführungsphase: Anwendungsfälle aktualisieren
## D Elaboration E1 & E2
  1. DA Vorbereitungsphase
  2. DB Entwurfsphase
  3. DC Konstruktionsphase
  4. DD Einführungsphase
## E Construction C1
  1. EA Vorbereitungsphase
  2. EB Entwurfsphase
  3. EC Konstruktionsphase
  4. ED Einführungsphase
## F Evaluation and Test C2
  1. FA Vorbereitungsphase
  2. FB Entwurfsphase
  3. FC Konstruktionsphase
  4. FD Einführungsphase
## G Transition and Release T1
  1. GA Vorbereitungsphase
  2. GB Entwurfsphase
  3. GC Konstruktionsphase
  4. GD Einführungsphase
# 3 Softwareentwicklungsplan
Die detaillierten Arbeiten für die Phasen D – G sind in der Datei Arbeitspakete ausgeführt, für den Bezug auf die einzelnen Punkte der Phase ist die Spalte PSP mit den Phasenkürzeln versehen.
Phase	Inception	Elaboration		Construction		Transition & Release
Iteration	I1	E1	E2	C1	C2	T1
Arizcorreta	CA*, CB*	DB	EB, EB	EC	ED	DD, GD
Hermann	CA*, DA	EA, EC	EB, EB	EC	ED	DD, GD
Spörri	CA*, CB*, DB	CC, CD	DC	GA, FB	CC, GC, FD	CD, GD
M.Ferreira	CA*, CB*	CC, CD	FA	GA, GB, FB, FC	CC, GC, FD	CD, GD
	M1		M2		M3	M4

Iterationsdauer: 2 Wochen
Meilensteine:
M0	18. - 18.09.2012	Kick Off
M1	01. - 05.10.2012	LCO - Inception
M2	22. - 26.10.2012	LCA – Inception/Elaboration
M3	12. - 16.11.2012	IOC - Construction
M4	10. - 14.12.2012	Transition & Release
# 4 Iterationspläne
## Iteration 1: I1
Phase:	Inception	Elaboration
Iteration	I1	E1
Arizcorreta	CAA, CAB, CACA, CBA, CBBB, CBCA
Hermann	CAA, CAB, CAC, CACA, CBA, CBBB, CBCA, DA
Spörri	CAA, CAB, CACA, CBA, CBBA, CBCA, DB
M. Ferreira	CAA, CAB, CAC, CBA, CBBA, CBBC, CBBD, CBC
	M1

## Iteration 1: E1
Phase:	Elaboration
Iteration	E1	E2
Arizcorreta	DB
Hermann	EA, EC
Spörri	CC, CD
M. Ferreira	CC, CD